## TDSheet
Смета | Пред. позиция | Количество | Стоимость | Плановая дата начала | Плановая дата окончания
Реконструкция тепловых вводов кам. к1702/1 - Мосфильмовская ул., д.4А ;Мосфильмовская ул., д.4А - аб. 08-01-1017/054 |  |  | 461629.83 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Локальная смета №10127-ПИР-МП/17-34-СМ1.ЛС от 01.01.2021 "Вырубка кустарников" |  |  | 5445.59 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Вырубка кустарников (10127-ПИР/17-34-ООС1 перечетная ведомость) |  |  | 5260.33
(1.4-6-1) Земля растительная |  | 0.04 | 39.09 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-13-1) Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы |  | 0.18 | 28.5 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-32-1) Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня до 300 мм |  | 4 | 2060.01 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-33-1) Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью при диаметре кустов 200 мм |  | 4 | 3132.73 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Прочие |  |  | 185.26
(15.1-1503-01) Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, практически неопасные |  | 0.18 | 129.71 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.2-25-11) Перевозка строительного мусора на расстояние до 25 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т |  | 0.18 | 55.55 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Локальная смета №10127-ПИР-МП/17-34-СМ1.ЛС от 01.01.2021 "Демонтажные работы (байпас)" |  |  | 115789.66 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Демонтажные работы на байпасе |  |  | 94163.6
(3.22-28-5) Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром 100 мм-250 мм |  | 0.097 | 28047.23 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.23-24-1) Демонтаж люка (0,0105 т) |  | 1 | 663.64 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.24-3-1) Демонтаж трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150 градусов С, диаметром труб до 50 мм (34 м х 5,2 кг) + (0,4 м х 5,2 кг) = 0,01976 т |  | 0.0038 | 1209.38 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.24-3-2) Демонтаж трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150 градусов С, диаметром труб 70 мм (0,1 м х 8,8 кг) + (1 шт х 2,3 кг) = 0,0111 т |  | 0.0001 | 32.04 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.24-3-5) Демонтаж трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150 градусов С, диаметром труб 125 мм (14,3 м х16 кг) + (0,3 м х 19 кг) + (2 шт х 3,2 кг) = 0,2409 т |  | 0.0146 | 6658.72 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.24-4-1) Демонтаж надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150 градусов С, диаметром труб 50 мм (4,2 м х 2,8 кг) + (0,3 м х 2,8 кг) + (2 шт х 3,4 кг) = 0,0126 т |  | 0.0045 | 1283.48 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.24-4-5) Демонтаж надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150 градусов С, диаметром труб 125 мм (21 м х 16 кг) + 2 шт х 4,8 кг) + ( 2 шт х 3,8 кг) + 12 шт х 3,2 кг) + (5,6 м х 16 кг) + (2 шт х 3,2 кг) = 0,4876 т |  | 0.0266 | 10045.34 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.24-8-4) Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 150 мм (2 шт х 15 кг = 0,03 т) |  | 2 | 8837.32 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.7-21-2) Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т (0,39 м3 + 0,13 м3 х 2,4 т/м3 = 1,248 т) |  | 0.1 | 6010.87 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.7-44-1) Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (0,02 м3 х 2,4 т/м3 = 0,048 т) |  | 0.0002 | 90.68 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.9-19-1) Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 0.1 | 1535.64 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.9-20-1) Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | 0.1263 | 3184.81 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.9-31-1) Демонтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения |  | 0.1744 | 1926.86 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.9-35-1) Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг |  | 0.0237 | 1366.17 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.56-35-1) Демонтаж обрамления проемов угловой сталью |  | 0.10188 | 2045.13 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.66-162-2) Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (3,14 х (0,133 м + 2 х 0,06 м) х 44,8 м = 35,59 м2; 35,59 м2 х 0,2 т/м3 = 7,118 м3) |  | 0.3559 | 5068.03 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-13-1) Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы |  | 13.6417 | 2149.06 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-15-1) Разбивка железобетонных фундаментов экскаватором, оборудованным шар-бабой (1,58 м3 х 2,4 т/м3 = 3,792 т) |  | 1.58 | 14009.2 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Прочие |  |  | 21626.06
(15.1-2500-01) Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные |  | 13.6417 | 17415.7 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.2-25-11) Перевозка строительного мусора на расстояние до 25 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т |  | 13.6417 | 4210.36 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Локальная смета №10127-ПИР-МП/17-34-СМ1.ЛС от 01.01.2021 "Демонтажные работы (теплосеть)" |  |  | 49061 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Демонтаж кирпичного канала 990х650; L=11,40 м (10127-ПИР/17-34-ТС.ВД) |  |  | 35725.58
(3.7-89-2) Демотнаж укладки плит перекрытия каналов площадью до 5 м2 (1,2 м3 х 2,4 т/м3 = 2,88 т) |  | 0.12 | 18269.71 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(3.8-3-9) Демонтаж кладки стен приямков и каналов (1,26 м3 1,8 т/м3 = 2,268 т) |  | 1.26 | 4071.78 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-13-1) Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы |  | 8.412 | 1325.34 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-15-1) Разбивка железобетонных фундаментов экскаватором, оборудованным шар-бабой (1,36 х 2,4 т/м3 = 3,264 т) |  | 1.36 | 12058.75 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Прочие |  |  | 13335.42
(15.1-2201-04) Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, практически неопасный |  | 6.144 | 7843.72 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.1-2202-01) Лом строительного кирпича незагрязненный практически неопасный |  | 2.268 | 2895.43 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.2-25-11) Перевозка строительного мусора на расстояние до 25 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т |  | 8.412 | 2596.27 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Локальная смета №10127-ПИР-МП/17-34-СМ1.ЛС от 01.01.2021 "Освоение территории" |  |  | 291333.58 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Прочие |  |  | 185527.45
(15.1-1200-01) Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня, практически неопасный |  | 0.8256 | 136.73 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.1-2201-03) Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, практически неопасный |  | 21.3408 | 27244.75 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.1-2300-02) Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный |  | 87.48 | 124283.39 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.1-2500-01) Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные |  | 0.0135 | 17.24 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(15.2-25-11) Перевозка строительного мусора на расстояние до 25 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т |  | 109.6599 | 33845.34 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Раборка бортового камня (10127-ПИР/17-34-ПОС1.ПЗ листы 21) |  |  | 20622.36
(6.68-13-1) Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы |  | 0.8256 | 130.14 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-53-1) Разборка бортовых камней на бетонном основании |  | 0.4 | 20492.22 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Разборка покрытий отмостки (10127-ПИР/17-34-ПОС1.ПЗ лист 22) |  |  | 1046.64
(6.68-13-1) Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (0,52+0,36)*2,4 |  | 1.632 | 257.01 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-51-4) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  | 0.0032 | 541.86 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-51-5) Разборка покрытий и оснований цементобетонных |  | 0.0036 | 247.77 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Разборка декоративного металлического ограждения (10127-ПИР/17-34-ПОС1.ПЗ лист 21) |  |  | 190.35
(6.68-13-1) Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (30% : 1столб х 0,00233 т + 1 секция х 0,0112 т = 0,01353 т) |  | 0.0135 | 2.04 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-8-1) Разборка деревянных заборов инвентарных из готовых звеньев (прим.) |  | 0.02 | 188.31 | 16.11.2020 | 31.08.2021
Разборка покрытий проезжей части (10127-ПИР/17-34-ПОС1.ПЗ листы 23) |  |  | 83946.78
(6.68-13-1) Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (18,7+3,6)*2,4 |  | 107.1888 | 16887.01 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-51-4) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (8,532+27,6=36,132м3) |  | 0.3613 | 61183.21 | 16.11.2020 | 31.08.2021
(6.68-51-5) Разборка покрытий и оснований цементобетонных |  | 0.08532 | 5876.56 | 16.11.2020 | 31.08.2021