## Sheet1
Идентификатор операции | ИСР | Ответственный | Название операции | Артикул | Проектный объем | Предшественники | Последователи
R1130 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов систем ОВиК |  |  | R1080 | R1440, R1450, R1460, R1470, R1480, R1490, R1500, R1510, R1520, R1530, R1540, R1550, R1560
R1140 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов систем СКС |  |  | R1080 | R1570, R1580, R1590
R1150 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов системы АПС и СОУЭ |  |  | R1080 | R1600, R1610
R1160 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов системы СКУД |  |  | R1080 | R1620, R1630, R1640
R1170 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов системы СВН |  |  | R1080 | R1650, R1660, R1670, R1680
R1100 | RKTK-5.3 |  | Поставка металлокаркаса |  |  | R1080 | R1840, R1850, R1860
СМР |  |  |  |  | 412.00
Строительная часть |  |  |  |  | 412.00
Монтаж опорных плит |  |  |  |  | 17.00
R1190 | RKTK-5.4.1.1 |  | Установка опорных плит Опорная плита 400X130мм, 2 отверстия (101316) | 101316 | 17.00 | R1090, R1000, R1080 | R1210, R1840, R1850, R1860
Монтаж каркаса |  |  |  |  | 92.00
R1840 | RKTK-5.4.1.2 |  | Сборка Стойка боковая (118192) | 118192 | 14.00 | R1190, R1100 | R1820, R1830, R1870
R1850 | RKTK-5.4.1.2 |  | Сборка Стойка торцевая средняя (104886) | 104886 | 2.00 | R1190, R1100 | R1820, R1830, R1870
R1860 | RKTK-5.4.1.2 |  | Сборка Стропило (182249) | 182249 | 14.00 | R1190, R1100 | R1820, R1830, R1870
R1820 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Троса кровли (102031) | 102031 | 8.00 | R1840, R1850, R1860 | R1800, R1810, R1870
R1830 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Троса стен (131723) | 131723 | 8.00 | R1840, R1850, R1860 | R1800, R1810, R1870
R1800 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Прогон боковой (111488) | 111488 | 12.00 | R1830, R1820, R1870 | R1770, R1200
R1810 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Прогон поддерживающий (111727) | 111727 | 18.00 | R1830, R1820, R1870 | R1770, R1200
R1200 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Планка натигивающая WT (165658) | 165658 | 4.00 | R1800, R1810, R1870
R1770 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Планка натягивающая WT (100295) | 100295 | 12.00 | R1800, R1810, R1870
Устройство полов |  |  |  |  | 176.00
R1210 | RKTK-5.4.1.3 |  | Укладка Брус () |  | 147.00 | R1190 | R1240
R1240 | RKTK-5.4.1.3 |  | Укладка Фанерная плита стандартного размера с вырезами под стойки () |  | 24.00 | R1210 | R1780
R1780 | RKTK-5.4.1.3 |  | Укладка Ковролин рулон () |  | 5.00 | R1240 | R1280, R1790
Монтаж кровли |  |  |  |  | 6.00
R1220 | RKTK-5.4.1.4 |  | Монтаж Тент кровли () |  | 6.00 | R1870 | R1050, R1230
Устройство стенового ограждения |  |  |  |  | 105.00
R1280 | RKTK-5.4.1.5 |  | Установка Стойка промежуточная для панелей sh=3,0м (166069) | 166069 | 16.00 | R1780, R1870 | R1270
R1790 | RKTK-5.4.1.5 |  | Установка Стойка промежуточная для панелей sh=3,0м (166069) | 166069 | 30.00 | R1780, R1870 | R1270
R1270 | RKTK-5.4.1.5 |  | Установка Соединительная деталь для планки натяжения 50X50X4 (118060) | 118060 | 12.00 | R1280, R1790 | R1230