## Sheet1
Идентификатор операции | ИСР | Ответственный | Название операции | Артикул | Проектный объем | Ед. изм. | Длительность - план | Начало | Окончание | Объем план | Объем факт | Предшественники | Последователи
Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
Система отопления (при необходимости) |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1440 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж магистрали отопления |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1130, R1230 | R1710, R1450, R1060
R1460 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж арматуры |  |  | шт | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 361 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1470 | RKTK-5.4.5.1 |  | Установка радиаторов |  |  | шт | 5 | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 46 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1480 | RKTK-5.4.5.1 |  | Установка тепловых завес |  |  | шт | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 6 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1490 | RKTK-5.4.5.1 |  | Установка котла с обвязкой |  |  | компл. | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 1 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1500 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж узла обвязки воздухонагревателя приточной установки (в составе приточных установок) |  |  | шт | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 4 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1450 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж отводов отопления |  |  | % | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 100 |  | R1440, R1130, R1230 | R1710, R1060
Система вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1510 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка приточных и вытяжных установок |  |  | шт | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 10 |  | R1230, R1130, R1230 | R1710, R1540, R1550, R1560, R1060
R1520 | RKTK-5.4.5.2 |  | Монтаж магистралей вентиляции |  |  | % | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 100 |  | R1230, R1130 | R1710, R1060
R1530 | RKTK-5.4.5.2 |  | Монтаж отводов вентиляции |  |  | % | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 100 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1540 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка сплит системы (комплект из наружного и внутреннего блоков) |  |  | компл. | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2 |  | R1510, R1130, R1230 | R1710, R1060
R1550 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка компрессорно-конденсаторного блока |  |  | шт | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 1 |  | R1510, R1130, R1230 | R1710, R1060
R1560 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка воздушно-отопительного агрегата |  |  | шт | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 13 |  | R1510, R1130, R1230 | R1710, R1060
Структурированная кабельная сеть |  |  |  |  | 0.00 |  | 6 | 2022-01-04 | 2022-01-11
R1570 | RKTK-5.4.4 |  | Установка телекоммуникационных шкафов |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1140, R1230 | R1720, R1060
R1580 | RKTK-5.4.4 |  | Монтаж кабельных каналов |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1140, R1230 | R1720, R1590, R1060
R1590 | RKTK-5.4.4 |  | Прокладка кабелей, установка компьютерных розеток |  |  | % | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 100 |  | R1580, R1140, R1230 | R1720, R1060
АПС И СОУЭ |  |  |  |  | 0.00 |  | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06
R1600 | RKTK-5.4.6 |  | Установка щитов, пультов, прокладка кабельной продукции |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1150, R1230 | R1730, R1060
R1610 | RKTK-5.4.6 |  | Установка и подключение оборудования и материалов АПС |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1150, R1230 | R1730, R1060
СКУД |  |  |  |  | 0.00 |  | 6 | 2022-01-04 | 2022-01-11
R1620 | RKTK-5.4.7 |  | Установка считывателей |  |  | % | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 100 |  | R1160, R1230 | R1740, R1630, R1060
R1630 | RKTK-5.4.7 |  | Установка сервера СКУД |  |  | % | 1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100 |  | R1620, R1160, R1230 | R1740, R1640, R1060
R1640 | RKTK-5.4.7 |  | Обустройство и настройка автоматизированного рабочего места |  |  | % | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 100 |  | R1630, R1160, R1230 | R1740, R1060
Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0.00 |  | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06
R1650 | RKTK-5.4.8 |  | Раскладка кабельных трасс |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1170, R1230 | R1750, R1660, R1060
R1660 | RKTK-5.4.8 |  | Установка камер |  |  | % | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 100 |  | R1650, R1170, R1230 | R1750, R1670, R1060
R1670 | RKTK-5.4.8 |  | Установка серверов |  |  | % | 1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100 |  | R1660, R1170, R1230 | R1750, R1680, R1060
R1680 | RKTK-5.4.8 |  | Настройка ПО |  |  | % | 1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100 |  | R1670, R1170 | R1750, R1060